ПЛАН

работы Республиканского Организационного комитета по подготовке к проведению

IX Всероссийских летних сельских спортивных игр

| № п.п. | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт помещений и беговых дорожек стадиона АУ Чебоксарского района «Центр спорта и здоровья «Улап» | март - июль 2012 г. | Минспорт Чувашии Минстрой Чувашии администрация Чебоксарского района |
| 1.2. |  | Благоустройство и внешнее оформление гг. Чебоксары и Новочебоксарск, пос. Кугеси Чебоксарского района | май - июль 2012 г. | администрация Чебоксарского района |
| 1.3. |  | Подготовка спортивных залов, площадок для проведения соревнований по видам спорта | март – июль 2012 г. | Минспорт Чувашии администрация г. Чебоксары администрация г. Новочебоксарск администрация Чебоксарского района |
| 1.4. |  | Подготовка и размещение вспомогательных объектов на месте проведения соревнований (по отдельному плану) | март – июль 2012 г. | Минспорт Чувашии администрация Чебоксарского района |
| II. Организационно-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Утверждение мест проведения соревнований | март – апрель 2012 г. | Минспорттуризм России Минсельхоз России Минспорт Чувашии |
| 2.2. |  | Подготовка наградной атрибутики (медали, дипломы, кубки и призы) | май - июнь 2012 г. | Минспорттуризм России Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| 2.3. |  | Определение состава волонтерских групп. Организация и обеспечение работы службы волонтеров в местах проведения соревнований, проживания, питания, для организации церемоний открытия и закрытия, встреч и проводов участников делегаций | март-июль 2012 г. | Минобразования Чувашии |
| 2.4. |  | Закрепление организаций и предприятий Чувашской Республики за командами – регионами по оказанию практической помощи. Организация работы с регионами | февраль – июль | Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии организации и предприятия |
| 2.5. |  | Оснащение оргкомитета и судейского корпуса средствами связи | апрель - июль | Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| 2.6. |  | Подбор и подготовка сборной команды Чувашской Республики для участия в IX Всероссийских летних сельских спортивных играх. Обеспечение парадной и спортивной формой | май-июнь 2012 г. | Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии администрации районов и городов Чувашской Республики |
| 2.7. |  | Подготовка и проведение развёрнутой выставки в местах проведения финальных соревнований Сельских игр и обеспечить соответствующими материально-техническими средствами | апрель-июль 2012 г. | Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| III. Аккредитация. Судейский корпус |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Утверждение главной судейской коллегии и старших судей по видам спорта. Определение судейского корпуса | март – июль 2012 г. | Минспорттуризм России Минспорт Чувашии |
| 3.2. |  | Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата и судейского корпуса | март – июль 2012 г. | Минспорт Чувашии |
| 3.3. |  | Подготовка и согласование судейской документации и перечня спортоборудования и инвентаря | 2012 г. | Минспорт Чувашии |
| 3.4. |  | Обеспечение главной судейской коллегии и судейского корпуса по видам спорта единой формой | май-июнь 2012 г. | Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| 3.5. |  | Проведение семинара для спортивных судей по видам спорта. | май-июнь 2012 г. | Минспорт Чувашии |
| IV. Организация размещения и питания |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация размещения и питания участников и официальных лиц. Подготовка мест размещения и питания | май – июль | Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| 4.2. |  | Организация торгового обслуживания в местах проведения соревнований | май – июль | Минэкономразвития Чувашии администрация г. Чебоксары администрация Чебоксарского района |
| V. Официальные и культурно-развлекательные мероприятия |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Подготовка и проведение церемоний открытия и закрытия. Разработка сценариев. Подготовка штандартов с названием регионов и флагов | апрель-июль 2012 г. | Минкультуры Чувашии Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| 5.2. |  | Подготовка и проведение церемонии награждения по видам спорта и финальное награждение победителей и призеров по группам | апрель-июль 2012 г. | Минкультуры Чувашии Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| 5.3. |  | Разработка и организация культурной программы для участников Игр | апрель-июль 2012 г. | Минкультуры Чувашии Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии администрация г. Чебоксары администрация Чебоксарского района |
| 5.4. |  | Организация торжественного приема от Главы Чувашской Республики | апрель-июль 2012 г. | Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| VI. Изготовление рекламной продукции |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Разработка логотипа Игр и утверждение его образца | февраль – апрель 2012 г. | Минспорттуризм России Минсельхоз России Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| 6.2. |  | Разработка и изготовление афиш, баннеров, руководства для команд (буклет), программы с регламентом соревнований, дипломов, пакета документов для судейской коллегии, итоговых протоколов | февраль – июнь 2012 г. | Минспорттуризм России Минсельхоз России Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| 6.3. |  | Разработка и изготовление сувенирной продукции (футболки, бейсболки, кружки, брелки, магниты, блокноты, ручки, календарей, пакетов, вымпелов) | февраль – июнь 2012 г. | Минспорттуризм России Минсельхоз России Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |
| VII. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Подготовка баннера и обеспечение его постоянного обновления | март – июль 2012 г. | Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии Минкультуры Чувашии |
| 7.2. |  | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в средствах массовой информации. Обеспечение телевизионной трансляции соревнований по республиканскому телевидению и в режиме On-line на сайте cap.ru | июль 2012 г. | Минспорт Чувашии Минкультуры Чувашии ФГУП "ГТРК "Чувашия" Госкомсвязьинформ Чувашии |
| 7.3. |  | Создание и организация работы пресс-центра | март – июль 2012 г. | Минспорт Чувашии Минкультуры Чувашии |
| VIII. Медицинское обслуживание |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований и по месту проживания участников соревнований | май-июль | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8.2. |  | Организация медико-санитарного обслуживания участников, официальных лиц, судей и гостей | май-июль | Минздравсоцразвития Чувашии |
| IX. Транспортное обеспечение |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Проведение расчетов потребности в транспортных средствах | март – апрель 2012 г. | Минстрой Чувашии Минспорт Чувашии |
| 9.2. |  | Определение маршрутов движения транспорта к местам проведения соревнований. Разработать схемы передвижения | март 2012 г. | Минстрой Чувашии Минспорт Чувашии |
| X. Обеспечение безопасности |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения Игр, проживания участников соревнований. Разработка плана мероприятий и специальной схемы безопасности по обеспечению общественного порядка в г. Чебоксары | апрель – июль 2012 г. | МВД по Чувашии |
| 10.2. |  | Обеспечение противопожарной безопасности в местах проведения Игр и проживания участников соревнований | апрель – июль 2012 г. | ГКЧС Чувашии |
| 10.1. |  | Обеспечение безопасности дорожного движения, парковки автотранспорта в местах проживания и проведения соревнований | апрель – июль 2012 г. | ГИБДД Чувашии |
| XI. Спонсоры |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Определение перечня организаций по оказанию благотворительной и спонсорской помощи. Подготовка и рассылка писем | март – июнь 2012 г. | Минспорт Чувашии Минсельхоз Чувашии |